{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":14,"sheets":["시스템","성능","시스템인터페이스","사용자인터페이스","데이터","테스트","보안","품질","제약사항","프로젝트 관리","프로젝트지원","IF정의(시스템관계도)","개념데이터 정보","데이터 요구사항"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"시스템","index":0,"n_rows":9,"n_cols":6,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5]]}
["시스템장비구성 요구사항"]
["요구사항ID","분류","응락수준","요구사항이름\n(장비기능)","수량","장비 성능 및 특징"]
["SYR-001","HW","필수 ","하드웨어 구축요건 제시 ","N/A","- 본 사업에서 새로 도입 및 구축되는 시스템들의 개발과 운영에 가장 적합한 하드웨어 및 시스템 소프트웨어 사양을 설계하여 제시해야 함. 단, H/W 및 시스템 S/W(OS, WAS, DBMS 등), N/W, 보안 솔루션은 별도예산으로 도입 예정임\n- 하드웨어 제안 솔루션은 최소한 그룹웨어/연구관리 서버 1식, DB 서버 1식, 스토리지 등을 포함하여 제안하여야 하며, 센터의 정보시스템 사용자가 제한 없이 사용할 수 있는 수량 및 라이선스 등을 제공해야 함\n- 하드웨어 제안 솔루션은 사업 구축 대상 서비스를 지원하는데 필요 충분한 솔루션이 제공되어야 함. 즉, 솔루션 도입내역에 누락된 경우에도 필요한 하드웨어 솔루션은 추가하여 제안해야 함\n- 성능, 기능, 품질 등의 요구사항에 만족될 수 있는 필요한 하드웨어 솔루션을 제시하지 않아 문제가 발생한 경우 및 제안사가 제안한 시스템의 구축 및 안정적 운영에 필요한 하드웨어를 누락 제시한 경우 해당 하드웨어를 제안사의 비용으로 제공하여야 함( 목표 시스템 도입 후 성능 저하를 방지하기 위해 요구되는 하드웨어 설계를 위한 분석 결과 첨부)\n- N/W은 기존 장비를 활용하며, 추가 필요하다고 판단되는 사항은 제시 가능\n- 기존 시스템의 이전 및 활용 방안 제시(OS/DBMS/Data), 32/64비트 OS와 단말을 지원해야 함\n- 목표시스템 구현에 최적화된 OS를 제시(Unix, NT 별도제시)하되 하드웨어 Vendor별 기종 및 버전 제시하고, 시스템설치 시기 및 도입 방안을 명시할 것\n- 개발 및 시험 환경에 필요한 인프라를 제시하여야 함(필요한 인프라를 제안사에서 제공하는 방안 등의 제안도 가능함) \n"]
["SYR-002","SW","필수 ","소프트웨어 구축요건 제시 ","N/A","- 본 사업에서 새로 도입 및 구축되는 시스템들의 개발과 운영에 가장 적합한 시스템 소프트웨어  및 패키지 소프트웨어 사양을 설계하여 제시해야 함. 단, 시스템 S/W(OS, WAS, DBMS 등) 및 보안 솔루션은 별도예산으로 도입 예정임\n'- 도입되는 소프트웨어는 최적의 통합 환경 구성, 상호 운영성, 향후 정보기술 표준 등과의 호환성 등을 확보하기 위한 제품으로 제안되어야 함 \n- 소프트웨어 제안 솔루션은 센터 정보시스템 사용자가 제한 없이 사용할 수 있는 수량 및 라이선스 등을 제공해야 함\n- 패키지 및 솔루션을 제안하는 경우, 해당 솔루션의 선정이유를 제시해야 하며, 세부수행업무에 기술된 센터 요구사항을 최소한의 커스터마이징으로 제공할 수 있는 소프트웨어 솔루션을 제안해야 함 \n- 패키지 솔루션을 제안하는 경우, 해당 솔루션의 동작에 필요한 관련 솔루션이 도입내역에 별도로 명세 되어 있지 않은 경우에도 필요한 솔루션(예: Enterprise Portal, 폼 편집기, 관련 개발/운영환경 플랫폼 등)을 함께 제안해야 함\n- 소프트웨어 제안 솔루션은 사업 구축 대상 서비스를 지원하는데 필요 충분한 솔루션이 제공되어야 함. 즉, 솔루션 도입내역에 누락된 경우에도 필요한 소프트웨어 솔루션은 추가하여 제안해야 함\n- 성능, 기능, 품질 등의 요구사항에 만족될 수 있는 필요한 솔루션을 제안하지 않아 문제가 발생한 경우 및 제안사가 제안한 시스템의 구축 및 안정적 운영에 필요한 소프트웨어를 누락 제안한 경우 해당 소프트웨어를 제안사의 비용으로 제공하여야 함\n- 제안한 모든 SW는 개발 및 시험환경 구축을 위한 라이선스를 제공해야 함\n- 무상보증 기간 소프트웨어 1년 이상\n- 시스템 설치 및 site configuration(인사 DB 등과 SSO 연동 포함)을 해야 하고, 이에 대한 인수 시험을 한 후 1주 이상 시험 운용하여 동작에 이상이 없을시 검수 완료함 "]
["SYR-003",{"$nulls":4},"⑨ 기타\n◦ 전원 장애시 캐쉬데이터 보호기능 제공\n◦ 온라인 상에서 마이크로코드 업그레이드를 지원할 것\n◦ 온라인상에서 RAID Group 확장 지원할 것\n◦ 단일 장비에서 SAN/NAS/iSCSI 구성이 가능한 유니파이드 스토리지 모델로 제공\n◦ 캐쉬 파티셔닝 기능 제공\n◦ LUN Cache 상주 기능 제공\n◦ 최대 1024 Hosts 연결 지원\n◦ Thin Provisioning 기능 및 계층화 솔루션 지원\n◦ 서버와의 인터페이스 장애 시 대체 경로를 제공하여 다중 채널간 로드밸런싱 및 페일오버 지원 기능 제공\n◦ 최대 2048개 LUN 이상 지원 (단일 LUN으로 128TB 이상 구성 지원)\n◦ 원활한 유지 보수 및 관리 지원을 고려하여 OEM제품 제외\n◦ 내부복제 솔루션 제공 (1:1 Full 볼륨 또는 스냅샷 방식)\n◦ CD-Key 인증 방식을 통한 스토리지 관리 기능\n◦ 제조사 제품공급 및 기술지원 확약서 제출"]
["SYR-004","SW","핵심","그룹웨어","1식","- 전자결재, 전자메일, 게시판, 커뮤니티, 일정관리 등 기능 제공으로 구성원들이 협업을 수행할 수 있도록 지원\n\n- 세부기능\n ① 범 정부 사무관리 규정에 부합하는 전자결재문서 처리 시스템\n ② 다양한 각종 전자문서 서식 디자인 및 응용 지원 \n ③ 다양한 결재선 지정 및 데이터 처리 로직 반영 가능\n ④ 행정전산망 전자문서 유통 기능 제공\n ⑤ 문서 이관 및 Backup 지원\n ⑥ 전자메일 기본기능(읽기, 쓰기, 스펨설정, 수신확인 등) 뿐만 아니라 메일서버에 있는 메일을 개인PC로 저장할 수 있는 기능\n ⑦ 개인PC에 저장된 메일을 검색/관리 할 수 있는 기능\n ⑨ 효율적인 커뮤니티 및 일정관리를 지원\n ⑩ 다양한 OS플랫폼(Windows, Mac, Linux 등, /64bit) 및 브라우저 환경 지원(IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera 등)\n ⑪ 웹표준 지원(HTML5등)"]
["SYR-005","SW","필수 ","메신저","50식","- 실시간 메시지 및 파일전송 지원하여 업무의 효율성 향상에 기여\n\n- 세부기능\n ① 이메일/전자결재 요청 자동 알람 기능\n ② 실시간 메시지 전송 및 상대방이 부재시 쪽지 전달 기능 \n ③ 대용량 파일 전송 및 공유 기능\n ④ 원하는 그룹 또는 전체 구성원에게 공지사항 전달 기능\n ⑤ 대화 기록을 저장하여 메신지 이력을 찾을 수 있도록 지원하는 기능\n ⑥ 다양한 OS플랫폼(Windows, Mac, Linux 등, 32bit/64bit) 및 브라우저 환경 지원(IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera 등)"]
["SYR-006","SW","필수 ","ERP","1식","- 수 량 : 1식\n- Windows 기반의 멀티탭 기능 지원\n- 공공기관용 ERP 솔루션 \n- 그룹웨어 연동 지원\n- 법인카드 연동 지원\n- 국세청 전자신고 지원 (부가가치세, 연말정산 전자신고)\n- 매출 전자세금계산서 Agent 연동 지원\n- 연구관리 시스템 연동 지원\n- 회계전표 자동분개 지원\n- 예산 통제기능 지원\n- 주요 그리드 조회 화면에서 사용자별로 SUM, Count, Average, MiN, MAX 및 그룹 정의하여 합계판넬을 구성하여 사용하는 기능 지원\n- 멀티탭 기능 지원\n- 버튼에 대한 단축키 정의하여 사용하는 기능\n- 사용별로 즐겨 찾기 기능 지원\n- 자주 사용하는 프로그램 내메뉴에 정의하여 사용하는 기능 지원\n- 조회 그리드 화면을 다운로드하는 기능 지원\n- 개인정보보호법에 의한 패스워드 단방향 암호화\n- 개인정보보호법에 의한 주민등록번호, 외국인번호, 면허번호, 여권번호,\n   계좌번호 양방향 암.복화 반영"]
["SYR-007","SW","필수 ","Reporting Tool","1식","○ 정의 : 웹 기반의 보고서 작성 기능\n\n○ 세부기능\n- 디자이너 개발 시 범용스크립트 [VBScirpt 및 JavaScript] 사용\n- 바이너리 레벨의 HWP변환 기능 제공 및 파워포인트 설치 없이 PPT변환 기능 제공\n- 다단 드릴링 및 탭 드릴링 지원\n- 섹션 또는 밴드를 이용한 데이터 그룹핑 및 복합 리포트가 구현되어야 함\n- 모든 섹션에 모든 객체 재사용\n- 섹션 겹쳐 찍기, N by N 크로스탭 기능 제공\n- 특정 페이지에 서브 리포트 디자인 기능\n- 개발에 편리한 외부문서(HWP, Office) 복사하기/붙이기 기능 제공\n- 저작권에 문제가 없는 자체 차트 필수[ 증빙 요망 ]\n- 차세대 표준인 HTML5 실제 개발 및 검증된 적용 레퍼런스 보유 [실적증명 필수]\n- 웹 호환성 및 접근성 준수 필수 \n- 접근성 주관부서인 행정안전부 또는 정보화진흥원 검수증 제출\n- GS인증 "]

{"sheet":"성능","index":1,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["성능 요구사항"]
[]
["요구사항ID","분류","응락수준","요구사항이름","요구사항 내용"]
["PER-001","속도&시간 ","필수 ","질의응답 시간","- 모든 질의는 평균응답 시간으로 사용자가 요청을 하는 시간으로부터 3초 이내에 그 결과를 보여줘야 함\n- 이 요구사항은 대량의 데이터(데이터 량 2GB 이상)에 대한 통계 및 데이터 검색에는 적용되지 않음."]
["PER-002","속도&시간","필수 ","웹 페이지 디스플레이 시간","- 시스템이 만드는 각 웹 페이지의 경우, 1Mbps 로컬 네트워크 접속을 사용해서 사용자가 요청한 시간으로부터 2초 내에 완전히 디스플레이 되어야 함\n- 이 요구사항은 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 50KB 이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용되지 않음.\n- 이 요구사항은 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음."]
["PER-003","속도&시간 ","필수 ","데이터 형식 오류 응답 시간","- 사용자가 입력한 데이터 형식의 모든 오류는 사용자가 시스템에 그 정보를 입력한 지 1,000ms초 이하에 적당한 오류 메시지를 사용자에게 제시해야 함"]
["PER-004","속도&시간 ","필수 ","느린 작업에 대한 사전 경고","- 통계 기능은 10,000ms 이상(1Mbps 인터넷 접속을 사용해서) 걸릴 수 있기 때문에 연산 작업을 시작하는 시점에, 이런 영향에 대해 사용자에게 팝업 메시지로 알려야 함"]
["PER-005","처리량","필수 ","메모리(디스크) 자원 효율성","- 테스트기간과 시험운영기간에 시스템의 자원 (메모리, 디스크) 사용 정도를 평가하며, 메모리 (디스크) 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 70%를 넘으면 안됨"]
["PER-006","처리량","필수 ","CPU 효율성","- 테스트기간과 시험운영기간에 CPU 사용률을 평가하며, 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정한다. CPU 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 70%를 넘으면 안됨"]
["PER-007","처리량","필수 ","데이터 I/F 처리량","-  List형태의 데이터를 대상으로 시스템간 인터페이스는 평균 초당 10건을 처리할 수 있어야 함\n- 단, 웹 서비스를 통한 인터페이스의 경우, 서비스 호출을 위한 동적 바인딩 시간은 성능측정에 포함하지 않음."]
["PER-008","가용성","필수 ","시스템 가용성","- 시스템은 연중 하루 24시간 사용자에게 서비스를 제공해야 함 \n  (가용성이라는 것은 모든 정적 웹 페이지를 볼 수 있는 것을 의미함)\n- 타 시스템의 data를 가져오지 못할 경우(예: 타시스템의 가용 시간 외에 data 요청으로 인해) 사유와 이후 가용시간에 대한 안내가 이루어져야 함\n- 합리적으로 방지할 수 없었던 예외적인 원인으로 나온 다운타임은 수용 가능한 것으로 간주함"]
["PER-009","동적 용량","필수 ","동시 사용자 접속 수","- 각 개별 시스템은 최대 100명 이상을 지원해야하고, 성능이 저하되지 않아야 함."]

{"sheet":"시스템인터페이스","index":2,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["시스템인터페이스 요구사항"]
[]
["요구사항ID","응락수준","요구사항이름\n(인터페이스이름)","연계범위 및 내용","인터페이스 주기"]
["SIR-001","필수","기안요청","- 송신 : 경영정보ERP, 연구관리시스템 등\n- 수신 : 전자결재시스템\n- 전사 시스템 각 부문별로 기안기를 요청하면, 해당 전자결재문서의 기안기가 사용자 단말기 화면에 표시됨","이벤트 발생시"]
["SIR-002","필수","결재완료 이벤트","- 송신 : 전자결재시스템\n- 수신 : 경영정보ERP, 연구관리시스템 등\n- 결재가 완료된 시점에 결재를 기안한 시스템 부문으로 결재 완료 여부를 알림","이벤트 발생시"]
["SIR-003","필수","문서조회요청","- 송신 : 전자결재시스템\n- 수신 : 통합문서관리시스템\n- 결재문서에 포함된 첨부문서의 조회를 요청","이벤트 발생시"]
["SIR-004","필수","첨부문서주소","- 송신 : 통합문서관리시스템\n- 수신 : 전자결재시스템\n- 문서첨부 시, 해당 문서의 저장위치를 알 수 있는 주소정보를 전송","이벤트 발생시"]
["SIR-005","필수 ","HR 구성원 및 조직도 정보","- 송신: 인사관리시스템\n- 수신: 전자결재시스템 (구성원 정보, 조직도 정보)\n- 전자결재시스템 내 사용자검색 및 정보활용을 위하여 인사시스템에서  인터페이스를 통해 자체 사용자/부서(조직도) 데이터베이스에 반영함","일별, 필요 시"]
["SIR-006","필수","은행 CMS 연동","- 송신 : 은행/회계시스템\n- 수신 : 회계시스템/은행\n- 입출금 내역의 데이터를 내부 DB에 저장하여 각종 증빙 및 확인 자료로 활용\n- 지급정보 은행전송 : 지급대상 건을  은행에 전자적으로 전송하기 위하여 전송프로그램 구동하여 지급 데이터를 전송할 수 있는 기능\n- 은행 수금내역 수신 : 은행으로부터 입금 내역을 인터페이스 받아 자동으로 가수금 전표를 생성하는 기능\n- 은행 계좌 잔액 수신 : CMS연계를 통한 연구소 통장 잔액 확인 기능\n- 예금주 조회  :  CMS연계를 통한 예금주 조회 질의 송수신 기능","일별, 필요 시"]
["SIR-007","필수","법인카드 연동","- 송신 : 카드사\n- 수신 : 회계시스템\n- 지급신청서 작성 처리를 위한 법인카드사용내역  데이터를 카드사로부터 수신받아 내부 DB에 저장\n- 주요 데이터항목 : 신용카드번호,신용카드승인번호,승인일자,승인금액,매입금액,매입일자,청구금액,청구일자,가맹점 사업자등록번호,가맹점의 업종명,가맹점명,가맹점 대표자명,가맹점 업종코드,우편번호,거래구분,가맹점 주소1,가맹점 주소2","1일 1회"]

{"sheet":"사용자인터페이스","index":3,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["사용자인터페이스 요구사항"]
[]
["요구사항ID","응락수준","요구사항이름\n(인터페이스이름)","연계범위 및 내용","인터페이스 주기"]
["UIR-001","필수 ","GUI 표준화","- Layout : 고정 창/팝업 창을 사용자 편의성 관점에서 구성하되, UI의 편의성 측면에서 참조하고자 하는 모든 창은 팝업 창으로 열고 사용자가 선택하여 닫을 수 있도록 설계\n- Color : 밝은 톤은 사용자의 혼란과 피로도를 가중시키므로 기능적인 부분을 부각하고 사용자 피로도를 최소화하는 블루 및 그레이 계열로 구성\n- Icon : 어떤 기능을 하느냐, 어떤 목적으로 쓰이느냐에 따른 직관적인 느낌의 아이콘 사용\n- Button : 화려하지 않고, 사용자에게 직관적이고, 친화적인 느낌의 버튼 사용\n- 인터페이스 : 특정 브라우저에 종속되지 않고, Web 환경하에서 플랫폼 독립적인 사용자 환경 지원"]
["UIR-002","필수 ","Cross Browser","- 웹 표준 기반의 Client 표현기술을 적용하여, 일반사용자가 다양한 OS 플랫폼(Windows, iOS, 안드로이드, Linux등)와 다양한 브라우저(IE, 크롬, 사파리, 오페라 등) 환경에서 목표시스템 사용이 가능해야 함 \n- 브라우저에서 웹 페이지 깨짐 및 오작동이 없어야 함 \n- 목표시스템 설계는 기 구축한 시스템을 포함한 통합사용환경을 고려하여, 최적화된 Cross Browser 환경과 구축방안을 제시하여야 함\n- 일반 사용자 기능은 필수 지원 \n- 일부 현업부서만 사용기능은 UI 편의성을 고려하여 배제할 수 있음\n- 단, 패키지의 경우 지원이 안되는 특정 화면은 발주기관과 협의 가능함"]
["UIR-003","필수 ","Web 접근성 표준 준수","- Web개발을 위한 코딩 규칙, 메뉴 규칙, 호환성 규칙 등은 Web 접근성 향상을 위한 국가 표준 기술 가이드 및 심평원의 Web 접근성 표준가이드 준수"]
["UIR-004","필수 ","이미지","- 그래픽 이미지는 PC 스크린 사이즈 및 웹 화면 크기에 영향을 받지 않으며, 텍스트를 먼저 로딩할 수 있도록 함\n- 모든 이미지는 alt 또는 title 속성을 사용하여 이미지를 설명함\n- 특정 해상도에 최적화된 사이트 디자인은 지양하고, 컨텐츠의 경우, 상대단위로 CSS를 지정해서 브라우저 설정에 따라 글자의 크기를 조절할 수 있어야 함\n- 수평 스크롤은 사용하지 않고 수직 스크롤만을 사용하여 접근할 수 있도록 함 단, 출력용 화면은 예외 처리함"]
["UIR-005","필수 ","스크린 사이즈","- 대상 어플리케이션 및 기능: 공통\n- 특정 해상도에 최적화된 디자인은 지양하고, 스크린 및 구성요소 크기는 CSS를 사용하여 지정함 수평스크롤은 사용하지 않도록 설계함 단, 출력용 조회 화면의 예외 가능함"]
["UIR-006","필수 ","스타일","- 컨텐츠와 디자인을 분리하고 디자인 요소에 대한 무결성을 보장하기 위하여 스타일 시트를 사용하여 디자인하여야 함\n- 스타일시트는 CSS, XSL을 적용함\n- 간격이나 들여쓰기 등에는 공백 문자를 사용하는 대신 NBSP(Non Breaking Space, &nbsp;, &#160)를 사용하며, 간단한 웹 페이지를 제외하고는 NBSP 대신 CSS(Cascade Style Sheets)를 사용함\n- 프레임 사용은 지양하나, 프레임 사용 시에는 상위에서 언급된 브라우저에서 본래 제공하려고 하는 컨텐츠의 깨짐 및 오동작 없도록 구성해야 함\n- 단, 패키지의 경우 지원이 안되는 특정 화면은 발주기관과 협의 가능함"]
["UIR-007","필수","도움말 제공","- 사용자의 편의성을 최대한 고려하여 사용 시나리오에 따라 화면을 설계하고 각 화면의 속성 및 기능에 대한 주요 도움말을 제공해야 함\n- 주요 기능에 대해서는 색인 검색을 통한 도움말 제공이 가능하여야 함\n- 각 메뉴별 단축키에 대한 설명이 제공되어야 함"]
["UIR-008","선택 ","신규 창 표시","- UI의 편의성 측면에서 정보를 참조하고자 하는 모든 창은 각각 별도의 창으로 열고 사용자가 선택하여 닫을 수 있도록 설계"]
["UIR-009","필수 ","필수/선택 입력 항목 표시","- 사용자가 필수로 입력해야 하는 항목과 선택 항목을 표시하며, 필수 입력 항목을 미 입력 시 등록 및 수정되지 않도록 함"]
["UIR-010","필수 ","일정 입력 방식","- 시스템에서 일정 입력 시, 직접 입력하거나 달력으로 선택하도록 폼을 제공함\n- 단, 복수의 일정을 입력해야 하는 경우에는 직접 입력방식만 지원 가능함"]
["UIR-011","필수 ","대상 일괄 선택","- 목록에서 한 개 이상의 항목을 선택하여 등록, 삭제할 수 있도록 지원함"]
["UIR-012","필수 ","확인 메시지 제공","- 삭제, 입력정보 완료 혹은 미완료 후 저장 등 사용자의 수행 활동에 대한 메시지를 제공 등 활동에 대한 확인 메시지를 제공함"]
["UIR-013","필수 ","에러메시지 처리","- 에러메시지 처리는 통일성 있게 처리되어야 한다."]
["UIR-014","선택 ","앱 스타일의 UI 지원"," - Windows 8 및 Internet Explorer 최신버전에서 동작하는 앱 스타일의 UI를 지원하여 사용자의 편의성을 제공"]
["UIR-015","필수 ","사용자 친화적인 화면 구성 기능"," - UI의 편의성 측면에서 사용자가 사용하지 않는 데이터 항목은 화면에서 제외할 수 있는 기능제공 및 데이터 항목배열 및 항목명칭을 사용자가 변경할 수 있는 기능 제공"]
["UIR-016","필수 ","유연한 데이터 입력 확장 기능"," - 기본설계 및 상세설계 시 정의된 연구소 고유의 추가 관리항목에 대하여 관리 데이터 항목을 추가할 수 있는 기능 제공"]
["UIR-017","선택","WHSIWYG 지원","- 사용자 편의성 향상을 위해 .목표시스템 내 contents의 내용 입력 및 출력 시 WHSIWYG을 지원하여야 함\n ① 서술문 형식으로 작성해야 하는 contents (예: 과제 필요성, 기술 현황, 이슈 처리 내용 등)의 작성 편의성 확보를 위함\n ② 폼 방식의 기안문 디자인이 가능해야 함\n ③ 다양한 폼 필드(텍스트, 버튼 등)들을 drag & drop 방식으로 사용자가 용이하게 디자인할 수 있어야 함\n ④ 각 폼 필드 별로 Database table 내의 속성과 연계하여 입력된 값이 해당 테이블의 속성 값으로 자동 반영될 수 있어야 한다."]

{"sheet":"데이터","index":4,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["데이터 요구사항"]
[]
["요구사항ID","응락수준","요구사항이름","요구사항 내용 및 데이터 검증요건"]
["DAR-001","필수 ","데이터 교환 포맷","- 패키지 등 특수한 경우를 제외하고는, 데이터 교환 포맷은 [XML과 XML 스키마]를 기본으로 함\n- ‘공공부문 XML 개발자 지침’ 준수"]
["DAR-002","필수 ","데이터 타입","- 타 시스템과 연동되는 데이터베이스의 데이터 타입은 [기본 데이터 타입(ANSI SQL92) 표준에 정의된 데이터 타입)만을 사용하여야 하며, DBMS 종속적인 확장 데이터 타입]은 사용하지 않음"]
["DAR-003","필수 ","데이터 정합성 검증","- 외부 데이터의 연계 시, 반드시 데이터의 정합성을 체크하고 로그를 유지하여야 함\n- XML 데이터는 XML 스키마를 이용하여 반드시 데이터 정합성 검증"]
["DAR-004","필수","전자결재시스템 초기자료 구축","- 데이터 명 : 전자결재시스템 초기데이터\n- 데이터 형태 : 텍스트, 숫자\n- 데이터 구축범위 : 통합정보시스템 테스트, 사용자교육, 시험운영 등 일련의 과정을 수행하기 위해 필수적인 초기데이터의 구축 및 테스트용\n   . 필요 작업요소 : 사용자/조직도 데이터 인터페이스 및 반영/검증, 자체 분류코드(전자결재문서종류코드 등) 반영 및 점검\n   . 상기의 일반 작업요소 이외에 특수작업요소 및 추가 작업요소는 없음\n- 데이터 검증요건 : 전체 모집단을 대상으로 검증함.\n- 기타 고려사항 : \n  . 전자결재문서분류코드 표준화 병행해야 함.\n  . 인사관리시스템에서의 사용자 및 조직도 인터페이스를 통해 사용자/조직도 데이터를 반영함."]
["DAR-005","필수","전자결재 서식 작성","전자결재문서 대상에 한해 양식을 디자인하고, 폼 기반 HTML로 작성함\n- 양식별로 기존 양식과 대비하여 담당자가 점검"]
["DAR-006","필수 ","초기자료 구축","- 기존 ERP및 연구관리 자료\n   . 데이터 형태 : 텍스트, 숫자\n   . 데이터 구축범위 : 기존 시스템에 데이터베이스를 신규 구축하는 시스템의 데이터베이스로 중복 없이 이행, 새로 구축될 시스템에서 운영 될 정보를 새로 구축. \n   . 데이터 검증요건 : 전환된 데이터를 샘플링 하여 원시 데이터와 비교하여 오류 데이터 및 중복 데이터의 정합성, 누락 또는 잘못된 데이터 값을 점검 및 수정함\n   ' 전체 마이그레이션에 앞서 프로토타이핑"]
["DAR-007","필수 ","그룹웨어 데이터 Migration","- 정의 : 대상데이타별 Migration 진행\n\n- 세부기능: \n① 대상데이타별 Migration 진행(전자결재, 웹메일, 게시판 등 그룹웨어 데이터 및 수기관리 중인 문서 대상)\n② 필요 시 Migration tool 제공 지원\n③ 조직도와 사용자정보를 인사시스템에서 주기적으로 인터페이스하여 자체 데이타베이스에 저장\n\n- 기능 입력 정보：관련 데이터\n- 기능 출력 정보：관련 데이터\n"]
["DAR-008","필수","인사정보 Migration","- 정의 : 인사정보 Migration 진행\n\n- 세부기능: \n① 인사마스터 및 조직도 데이터  Migration 진행\n② 종이문서 형태로 보관중인 인사정보 Migration 진행\n③ 조직도와 사용자정보를 인사시스템에서 주기적으로 인터페이스하여 자체 데이타베이스에 저장\n\n- 기능 입력 정보：관련 데이터\n- 기능 출력 정보：관련 데이터\n"]

{"sheet":"테스트","index":5,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["데이터 요구사항"]
[]
["요구사항ID","응락수준","요구사항이름","요구사항 내용 및 데이터 검증요건"]
["TER-001","필수","테스트 계획수립","-  대상 업무별 단위테스트, 통합테스트, 시스템테스트, 인수테스트 등에 대한 방안을 제시하여야 함\n-  테스트 단계별로 일정, 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 최종검수기준, 점검 후 조치 방안 및 대량 자료 테스트 수행 방안 및 테스트 케이스 제공 등을 세부적으로 기술하여야 함\n-  발생 가능한 상황에 대해서 실제 data(오류 데이터 포함)를 입력하여 테스트하여야 하며 각종 유형별 테스트 계획서를 구체적으로 작성하여 제출하여야 함"]
["TER-002","필수","단위 테스트","-  단위시험의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가기준을 구체적으로 수립하여야 함\n-  단위시험 시나리오별, 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의하여야 함\n-  단위시험 시 다음이 내용이 점검되어야 함\n①결함유형 분석(결함발생건수, 결함비율)\n② 결함심각도 분석(치명적 결함, 주요결함, 단순결함, 사소한 결함, 개선사항별 발생결함 건수)\n③ 결함발견 추세분석(시험일시, 발견결함 수)\n④ 시험 커버리지"]
["TER-003","필수","통합테스트","-  통합테스트 시나리오에 따라 단위테스트가 완료된 프로그램들을 대상으로 다음 사항을 검증하여야 함\n                                                                                                                                         ① 기능, 성능 등의 요구사항 및 설계사양 충족여부 검증\n ② 기능의 정상적 수행여부 검증 등\n ③ 기능수행 후의 결과가 사전에 예측된 결과와 일치하는지 검증\n ④ 시스템의 접근권한 및 업무 권한에 대한 적절성검증\n ⑤ 대내시스템 간, 영역 간 연계 및 이를 포함하는 업무흐름 검증\n ⑥ 대외기관 연계 및 이를 포함하는 업무 흐름 검증\n\n-  결함을 파악하고 원인을 추적하여 결함을 제거하여야 함\n-  일반행정 분야의 경우 다음과 같은 데이터를 활용하여 시스템의 정확성을 검증하여야 함"]
["TER-004","필수","시스템 테스트","-  성능테스트\n① 성능 요구사항에 제시된 성능 목표를 토대로 성능 목표를 정의하고 성능 테스트 시행하여야 함\n② 목표성능에 못 미칠 경우 목표에 부합하도록 시스템 튜닝 및 재시험을 실시하여야함\n-  부하테스트\n①부하테스트는 객관적 결과가 확인될 수 있는 도구를 사용하여 실시하고 응답속도를 만족하여야 함(테스트 시나리오 작성 및 시험은 제안업체에서 수행)\n② 암호화 대상 기능의 경우 암호화 전/후 비교를 통하여 적용 전 대비 성능이 저하 될 경우에 대한 대응방안 마련 후 적용\n③ 부하테스트 지원 및 성능진단에 대한 대응책을 제시하여야 함"]
["TER-005","필수","인수 테스트","-  수행사는 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 주관기관에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시하여야 함\n-  검사 및 테스트 수행방법, 절차, 점검사항, 최종 검수 기준 등을 세부적으로 기술하여야 함\n-  요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비하여야 함\n-  수행사는 승인 검사를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함"]
["TER-006","필수","테스트 결함관리","-  업무별 단위테스트, 통합테스트, 시스템테스트, 인수테스트 등 테스트 결과 발생하는 결함에 대해서 문서화해서 관리하여야 함\n-  테스트 결과 발생한 결함에 대한 조치계획(조치일정, 조치담당자 등)을 수립하여 시행하여야 함"]

{"sheet":"보안","index":6,"n_rows":26,"n_cols":5,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["보안 요구사항"]
[]
["요구사항ID","분류","응락수준","요구사항이름","요구사항 내용"]
["SER-001","운영 보안","필수 ","보안정책","- 용역수행업체는 사업수 행 시 연구소의 보안정책 및 지침을 준수해야 하며, 사업 참여 인원에 대해서는 사업 투입 전 ‘보안서약서’를 제출하여야 함"]
["SER-002","운영 보안","필수 ","보안 지침 준수","- 행정안전부에서 제공되는 다음과 같은 보안지침 준수\n· 웹 어플리케이션 개발 보안가이드 준수\n- 국가/공공기관_발주_용역사업_보안관리요령(국정원) 준수"]
["SER-003","운영 보안","필수 ","가이드라인 준수","- '정보시스템 구축 단계별 정보보호 가이드라인, 한국인터넷진흥원'을 준수해야 함\n- \"홈 페이지 보안대책 가이드\"(지식경제사이버안전센터) 준수"]
["SER-004","운영 보안","필수 ","안전매뉴얼 준수","- 침해사고 발생 시 [국가사이버안전센타의 ‘국가 사이버 안전매뉴얼’]의 대응 절차 준수해야 함"]
["SER-005","운영 보안","필수 ","보안요구사항 준수","- 용역수행업체는 본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행 중은 물론 사업이 완료된 후에도 보안 요구사항을 준수하여야 함\n- 용역수행업체는 본 사업 수행과 관련된 제반사항에 대한 보안유지를 위하여 보안관리책임자를 선임하고 참여 인력에 대한 보안교육, 보안대상의 관리 등을 철저히 하여야 하며, 주기적으로 보안점검을 수행하여야 함(월 1회, PC등 점검) "]
["SER-006","운영 보안","필수 ","보안점검 수행","- 용역수행업체는 목표시스템 구축 완료 후, 최종 산출물에 대해 전문업체의 정보보안 전문가에 의한  보안 취약점을 점검하고 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 함\n'- 시스템 구축 완료 후, 국제웹보안표준기구(OWASP, Open Web Application Security Project)와 국가정보원, 지식경제부에서 권고하는 보안진단 항목을 통해 시스템을 점검해야 함\n-  전사적 정책기반의 보안 운영 지원해야 함\n-  CC인증, GS인증 제품이어야 함\n-  보안의 집중화, 중앙 통제화, 자동화 기능을 제공해야 함\n-  보안 시스템은  종합상황시스템과 연동되어 이의 지시에 따라 반사적으로 작동해야 함"]
["SER-007","운영 보안","필수 ","로그","- 시스템은 어플리케이션과 WAS 및 DB레벨에서 로그가 남을 수 있도록 함\n- 로그는 최소 6개월 이상 백업을 유지함\n- 로그는 비 인가된 자에 의해 수정될 수 없도록 구축"]
["SER-008","운영 보안","필수 ","개인정보보호","- 데이터 무결성이 보장될 수 있어야 하며, 개인정보 중 개인식별 정보는 반드시 암호화해서 DB에 적재해야 하며 그 방안을 제시하여야 함\n- 성명, 전화번호, 주소, 휴대폰 번호, 이메일 주소 등이 암호화 대상임\n- 고객 개인정보를 조회하고 출력한 기록은 반드시 로그로 남겨 관리해야 함.\n- 일반 사용자는 직접적으로 DB 접근을 할 수 없으며, 어플리케이션과 DB간 데이터 교환 시 PKI 기반 인증과 인가를 거쳐야 함\n- 기타 개인정보의 안전성 확보를 위해 공공기관의 개인정보보호에 관한 법률 및 지침 등 관련법령을 준수하여야 함\n- 개인정보보호 관련 데이터 출력 시 개인정보항목 Masking 처리"]
["SER-009","보안적용\n기술","필수 ","링크 보안","- URL에 특수문자를 제한함.\n- 중요시스템 접근 URL이나 파일과 path가 웹 브라우저 주소창에 보이지 않도록 구현하여 정해진 경로를 통한 접근 외의 접근을 방지하여야 함 (단, 문서 위치정보 URL은 제외)\n- 관리자 페이지는 추측하기 어려운 경로로 설정해야 함 "]
["SER-010","보안적용\n기술","필수 ","웹 서비스 및 XML 보안 적용 기술","- 웹 서비스 및 XML 보안을 위해 XML 서명, XML 암호화, WS-Security, SAML을 지원함"]
["SER-011","보안적용\n기술","필수 ","암호\n알고리즘 적용 기술","- 사용한 암호 알고리즘 및 관련 기술은 국정원 보안성 심사를 통과하거나 CC인증 (또는 그에 준하는 인증)을 획득하여야 함"]
["SER-012","보안적용\n기술","필수 ","GPKI/NPKI 인증","- 중요 개인정보 제공이나 지불 등이 포함된 서비스와 주요 행정 정보 처리에서는 PKI기반의 공인인증서 (GPKI, NPKI)를 사용하여 사용자 인증을 수행해야 함\n- 사용자측 전자서명 생성키는 암호화되어 저장하여야 하며, 암호화에 사용된 비밀키는 안전하게 관리되어야 함"]
["SER-013","사용자인증 및 접근제어","필수 ","사용자 접근 통제","- 모든 시스템에 대하여 사용자 권한에 따른 접근권한이 적용되어야 하며, 사용자와 서버 간 송수신 정보의 무결성 및 기밀성이 보장되어야 함\n- 시스템 별 권한관리 체계 구축에 의해 시스템 및 데이터의 접근 통제 구현(각 시스템의 보안 요구사항 및 기능 요구사항 참조)\n- 동일계정에 대한 동시 로그인 차단해야 함 \n- 사용자는 패스워드는 정보보호관리체계인증 기준에서 권고하는 기준에 따라 관리되어야 함(분기별 주기적 변경, 문자(영문 대소문자), 숫자, 특수문자 3가지 종류를 모두 포함한 9자리 이상 등) \n- 사용자의 이전 로그인한 기록(IP, 로그인한 시간)은 로그인시 확인할 수 있어야 함 \n- 관리자는 사용자가 접근한 메뉴 기록(12개월 보관)을 확인할 수 있어야 함 "]
["SER-014","사용자인증 및 접근제어","필수 ","외부망에서의 보안","- 외부망에서 목표시스템에 접속 시에는 ID/비밀번호 외에 네트워크보안을 위한 SSL-VPN 방식을 사용하여야 한다."]
["SER-015","사용자인증 및 접근제어","필수 ","내부 무선 Lan 접근통제","- 최소권한정책을 기반으로 접근통제를 지원해야 함\n- 무선LAN을 통한 목표시스템 접근 시 사용자 인증을 하여야 함"]
["SER-016","사용자 인증 및\n 접근제어","필수 ","단일인증처리","- 시스템은 발주기관이 구매한 솔루션을 사용하여 인증 기능을 구현해야  함\n- 전자인증정보를 포함한 키 값 및 파라미터 정보는 암호화하여 구성해야 함"]
["SER-017","사용자 인증 및\n 접근제어","필수 ","Backup DATA 보안","- 시스템 장애를 대비한 백업 및 복구 방안에 의해 구축된 백업 시스템의 data에 대한 접근 권한 및 경로가 통제되어야 함"]
["SER-018","응용 및\nDB보안","필수 ","입력 값 검증","- DB에 저장하기 전에 입력 데이터 및 파라미터 값에 대해 검증을 구현하며, 각 기능에서 정의된 검증방법으로 이를 확인함"]
["SER-019","응용 및\nDB보안","필수 ","세션 관리","- 입력한 정보는 128 bit 이상 SSL 암호화 방식을 통해 암호화 전송함"]
["SER-020","응용 및\nDB보안","필수 ","클라이언트에\n정보 저장","- 클라이언트에 인증정보, 세션정보를 저장하지 않는 것을 원칙으로 하고, 클라이언트에 저장할 경우 암호화 등 보호방안을 수립해야 함"]
["SER-021","네트워크 보안","필수 ","내부 IP 주소체계","- 내부 IP 주소체계를 외부에 공개되지 않도록 해야 함 특히, 내부네트워크에 사설 IP를 사용하는 경우 반드시 이를 적용해야 함"]
["SER-022","관리자 접근제어","선택","서버 보안","- 서버의 ID/Password를 체계적으로 관리하고 보안 취약성을 제거한다.\n- 사용자 Password가 5회 연속 틀린 경우 로그온을 제한한다.\n- 관리자 페이지는 관리자 IP, Mac주소로만 접근이 가능하도록 제어한다.\n- 용역(유지보수 등) 직원의 경우 별도 계정 및 권한을 부여하여 접근한다.\n- 서버의 원격접속(터미널 서비스)을 차단한다."]
["SER-023","사용자 인증 및\n 접근제어","필수 ","인증 및 권한","- 시스템 공통 설정\n  ① 허용된 사용자만 각각 시스템의 시스템 설정에 접근을 허용하는 접근 권한을 부여함\n  ② 통합권한관리 체계구축에 의해 시스템 및 데이터의 접근 통제 구현\n  ③ 목표시스템 사용자 인증 및 계정 정보보호, 패스워드는 단방향 암호화되어야 함\n  ④ 시스템 설정을 변경한 사용자의 내역은 로그로 저장되어야 함\n  ⑤ 각 개발환경의 로그인 ID/패스워드는 관리자에 의해서만 지정되어야 한다."]

{"sheet":"품질","index":7,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["품질 요구사항"]
[]
["요구사항ID","응락수준","요구사항이름","요구사항 내용","관련 요구사항"]
["QAR-001","필수 ","기능 구현 정확성","- 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 baseline으로 간주함.\n- 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가하고, 제공되기로 한 요구사항은 모두 제공한 것으로 평가받아야 함.\n- 기능 구현 정확성은 사용자가 직접 테스트 수행 기간에 테스트를 수행함으로써 평가함"]
["QAR-002","필수 ","향후 확장에 대비한 설계","- 향후 자료 추가 및 시스템 기능 확장이 예상되므로 대용량 데이터베이스 수용방안 및 시스템 확대 방안이 설계에 반영되어야 하며, DB서버의 용량 확장이 용이하고 관련 프로그램 및 DB의 확대연계에 대한 방안을 제시하여야 함.\n- 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 함."]
["QAR-003","필수 ","오류허용성","- 오조작 또는 소프트웨어 내부에서 이상발생시, 데이터와 프로그램이 파괴되지 않는 정도로 SW장애 또는 명세화된 인터페이스를 유지하지 않은 경우에 명세화된 실행 수준으로 회복해야 함. \n- 목표 시스템은 내부 또는 외부 중단이 발생하는 경우에도 사용자에게 계속 서비스를 제공해야 함 (가동률기준 : 99.999% , 연간 5분 25초, 주당 6초 다운타임 허용)\n- 사용자 또는 시스템으로 인한 중단 이후에 도구 사용과 진단을 통해 데이터 손실 없이 이전의 알려진 상태로 쉽게 시스템이 복원될 수 있어야 함.\n- 필요한 변경과 업그레이드 시에도 목표시스템에서 제공 중인 서비스가 중단되지 않아야 함."]
["QAR-004","필수 ","결함발생 및 복구","- 시험운영 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하며, 결함 발생율이 [5%] 이상이거나 시스템의 중단을 초래하는 중대한 결함이 있는 경우, 시스템 오픈 기간을 연장해야 함.\n- 시험운영 기간 동안 결함 지속 시간의 최대 한계 값은 [3]시간 이하여야 함"]
["QAR-005","필수 ","신뢰성","- 시스템은 통상적인 영업시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도해야 함\n- 복구할 수 없는 자료의 손실로 이어질 수 있는 거래 오류를 방지하고, 오류가 발생하는 즉시 사용자에게 관련 메시지 공지해야 함"]
["QAR-006","필수 ","데이터 교환성","- 시스템 인터페이스 요구사항 및 어플리케이션과 정보간의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성을 검증 받아야 함."]
["QAR-007","필수 ","이해 용이성","- 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 하기 위해 기능 및 인터페이스에 다음 정보를 제공해야 함.\n  O 기능 이해도: 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자매뉴얼에서 정보를 제공해야 함.\n  O 인터페이스 이해도: 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 관리자 매뉴얼에 포함해야 함.\n- 단, 패키지의 경우 \n\"시스템에서 제공하는 주요 기능에 대해 사용자매뉴얼에서 정보를 제공해야 함\""]
["QAR-008","필수 ","설치 및 제거 용이성","- 사용자매뉴얼 또는 관리자매뉴얼에 시스템 또는 프로그램을 설치하거나 제거하기 \n  위한 정보를 문서로 제공해야 함.\n- 시스템 및 프로그램의 설치 및 제거 용이성을 평가하기 위해 매뉴얼을 따라서 \n  사용자 및 관리자가 설치 및 제거할 수 있어야 함"]
["QAR-009","필수 ","유지보수성","- 장애의 원인이나 결함을 식별할 수 있도록 로그 유지 및 분석 기능을 설정할 수 \n  있어야 함.\n- 기능 및 사양의 추가 변경에 쉽게 대응할 수 있도록 설계되어야 함.\n- 시스템 운영 및 유지보수 효율 향상을 위하여 변수나 코드를 테이블의 데이터로 \n  관리해야 함.\n"]
["QAR-010","필수 ","사용용이성(공통)","- 각 기능에 도달하기 위한 메뉴의 Depth는 4단계 이하여야 함\n- 모든 시스템은 사용방법(method of interaction) 및 Look & Feel의 일관성을 유지하여야 함\n- 사용자가 대조를 하거나 확인을 해야 할 데이터가 있는 경우에는 해당 화면에서 \n  화면 이동 없이 확인이 가능하도록 함\n- 정보조회 시, 관련 정보의 Link가 함께 제공되어 사용자의 정보확인 및 추적이 용이해야 함\n- Coloring 및 자동분류를 통한 유사정보들간의 구분을 용이하게 해야 함.\n- 템플릿 기반의 연구보고 지원 : 과제수행보고를 위한 연구보고서의 유형/출연처에 따른 템플릿 변경 시 이를 반영하기 위한 사용자 인터페이스가 제공되어야 함\n- 사용자 유형별 맞춤정보 제공 : 사용자 유형별로 차별화된 기본 포탈화면을 제공함\n- 주요정보의 Push형 서비스 제공 : 사업별 세부진행 일정을 총괄책임자, 담당자 등에게 e-mail, sms 등 Push기반 전송매체를 통해 자동 전달함"]

{"sheet":"제약사항","index":8,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["제약사항 요구사항"]
[]
["요구사항ID","응락수준","요구사항이름","요구사항 내용"]
["COR-001","필수 ","프로그래밍 언어","- JAVA를 중심으로 JSP, C, C++, C#, PL/SLQ 등의 다양한 개발언어를 지원하며, 특히 JAVA의 언어적 특성과 기능을 완벽하게 지원할 수 있어야 한다."]
["COR-002","필수 ","시스템 구조 설계","- 기존 구축되어 있는 현행시스템 구조 및 전체 표준과 호환성, 기존시스템과 신규 목표시스템을 포함한 통합업무환경,  시스템 분산설계, 데이터 유형, 프로세스 환경 유형, 사용자 유형, 시스템 토폴로지, 서버운영환경(서버 가상화) 등이 고려되어 구조 설계가 이루어져야 함."]
["COR-003","필수 ","개방형 프로그래밍","- 목표시스템은 플랫폼에 독립적인 개방형 프로그래밍 사용을 원칙으로 함.\n- 단, 특정부문에 패키지 도입을 제안한 시에는, 다음의 경우에 한해 예외를 인정함\n   . 발주기관과의 협의 하에 패키지 도입의 타당성이 확인되고\n   . 패키지에서 제공하는 프로그래밍 방식이 개방형 프로그래밍과의 일반적 인터페이스를 지원하는 경우"]
["COR-004","필수 ","웹정보 표현","- 포탈 사용자들에게 관련 정보를 표시하고, 재사용이 가능한 웹 구성요소로서 포틀릿을 지원해야 함\n포틀릿 표준은 개발자들에게 표준을 지원하는 어떠한 포탈 사이트에도 쉽게 접목시킬 수 있도록 지원해야 함\n- 통합 업무포탈의 구성요소 및 개인화 지원 대상 정보서비스는 포틀릿 기반으로 구축하여야 함.\n- 다음과 같은 포틀릿 관련 표준을 지원해야 함\n  . JSR-168\n  . WSRP(Web Service for Remote Portlet) "]
["COR-005","필수 ","센터 인프라 활용","- 특별한 사유가 없는 한 DBMS는 기존 도입된 DBMS와의 호환을 고려\n- 공개SW 사용이 적절한 분야는 공개SW 사용을 적극 제안"]
["COR-006","필수 ","지적재산권 관련 ","-  지적재산권은 발주자의 국가연구개발사업 등의 특수성을 감안하여 본 사업 수행과 관련되어 개발된 프로그램(커스터마이징 포함) 및 산출물의 사용권, 소유권 및 저작권은 발주자에 귀속되며, 본 사업 종료 시 귀속확인 증서를 발주자에게 제출하여야 함"]
["COR-007","필수 ","신규 구축 시스템 ","- 현재 사용중인 시스템을 기준으로 전면 개선하는 경우는 기능 요건에 누락된 경우라도 사용 중인 기능은 협의하여 필요한 경우 모두 반영 해야 함\n- 현재 사용 중인 시스템을 기준으로 일부 개선하는 경우는 추가 환경 변화에 따라 추가 요건이 발생하거나 기능 요건이 누락된 경우라도 발주처와 협의하여 필요한 경우 모두 반영 해야 함"]

{"sheet":"프로젝트 관리","index":9,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]]}
["프로젝트 관리 요구사항"]
[]
["요구사항ID","응락수준","요구사항이름","요구사항 내용"]
["PMR-001","필수","사업수행 조직구성","-  본 사업을 수행할 추진조직, 인력구성 및 프로필과 단계별  투입 계획 및 역할, 투입율 등을 제시하여야 하고, 특히 PM, PL의 경우는 투입인력의 기술 수준을 상세하게 제시하여야 하며, 이 인력은 발주사의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음\n① 용역 수행 책임자(PM)은 반드시 주관사업자 소속이어야 함\n② 특별한 사유가 없는 한 인력 교체는 불가하며, 불가항력적인 사유로 인력 교체 필요시 인력 교체 1개월 전에 대체 인력을 투입하고 승인을 받아야 하며, 인력 교체 기간 동안 발생하는 업무의 안정화 및 품질 저하 방지 대책 제시\n-  본 사업은 컨소시엄 구성을 허용함\n① 구성 업체 간 업무 분담(역할)과 협력 방안을 상세히 제시\n-  추진 조직 외에 본 사업을 성공적으로 수행할 수 있도록 지원 또는 자문조직의 구성을 제안할 수 있음\n-  본 사업의 개발 용역 수행 인원(H/W, S/W 등 장비 설치 인원은 제외)을 구성함에 있어서 주관사업자(컨소시엄 구성 시는 공동수급체를 의미)의 소속 회사 투입 인력(M/M기준)은 20% 이상으로 하여야 함\n① 주관 사업자 소속 인력은 제안 마감일 이전에 채용된 인력이어야 함(4대 보험 가입 증명서 제출)\n② 퇴사, 병가 등 불가항력적인 사유 외에는 인력 교체 불가\n③ 본 사업의 참여 인원은 센터가 지정하는 장소에서 상주하여 업무를 수행하는 것을 원칙으로 하며, 상주를 요하지 않는 특정분야 업무에 대해서는 원격지원을 포함한 비상주 근무 가능"]
["PMR-002","필수","작업환경","- 본 사업을 위하여 필요한 개발장비, 프린터 등 각종 비품은 제안사의 부담으로 준비하여야 함\n- 시스템 개발, 시험, 사업관리, 품질관리 등에 필요한 일체의 장비(서버, 스토리지, 기타 등) 및 비품은 제안사가 준비해야 하나, 센터 개발환경 구축을 위하여 필요에 따라 센터와 협의하여 센터의 유휴장비를 활용할 수 있음\n- 시스템 개발, 시험, 사업관리, 품질관리 등에 필요한 일체의 SW(요구사항관리, 형상관리, 프로젝트관리 도구 등)는 센터와 협의하여 개발사가 준비해야 함\n- 업무협의 등이 원활하게 진행될 수 있도록 개발인력은 센터와 협의된 작업 장소에 상주함을 원칙으로 함\n- 계약업체의 사업수행을 위한 작업수행 장소는 상호 협의하여 결정하고, 센터내 공간 활용 시 실비 부담을 해야 함"]
["PMR-003","필수","개발방법론","-  제안시 개발방법론에 대한 전 과정의 설명, 특징, 장․단점, 저작권, 선정사유 및 적용사례 등을 제시하여야 함.  만일 개발 과제 특성상 여러 개의 개발방법론을 적용할 경우에는 각각 사용범위를 구별하여 제시하여야 함\n-  사용될 개발방법론에 따른 단계별 산출물 목록, 산출물 상세내용, 산출물 간의 연관도를 제시하여야 함\n-  고도화 사업의 성격상 기존 방법론과 기존 환경이 모순되는 경우 방법론을 커스터마이징하여 적용함\n-  개발이 체계적으로 추진되도록 각 개발 단계별 활용할 도구(분석 및 설계 도구, 개발도구 등)와 기법의 적정성을 제시하여야 함\n-  초기 개발 시 프로토타입을 통하여 요구사항에 대한 구현사항을 미리 확인할 수 있도록 하여야 함"]
["PMR-004","필수","관리방법론","-  선정된 사업자는 계약일로부터 14일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서, 과업지시서 등을 근거로, 본 사업을 수행하기 위한 프로젝트 사업수행계획서를 작성·제출하여야 함\n-  사업 수행계획은 수행 공정간 연계가 보일 수 있도록 하며 감리 및 품질 보증 기간 등을 고려하여 상세하게 기술하여야 함(감리 의견 수용에 따른 산출물 수정 및 보완에 소요되는 기간 등 필요시 이에 따르는 공기 지연, 추가 비용 발생 등에 대한 방안 제시)\n-  모든 활동에 대한 업무 상세 정의와 일정 계획, 수행 방안 및 의사소통 방안, 기밀보장 방안 등 상세 프로젝트 계획을 제공하여야 함\n-  본 사업 추진 중에 이루어져야 할 각종 보고(정기/비정기) 계획을 상세히 제시하여야 함\n-  계획에는 분석/설계/개발/테스트/이행 및 롤아웃을 단계별로 정리하여야 함 - 각 단계에는 진행 상황을 모니터링 하기 위해 사용하는 사업의 주요 업무와 이행 지수(진행율) 및 인도되는 구체적인 물품에 대한 정보가 포함되어 있어야 함"]
["PMR-005","필수","추진 계획서 작성","- 선정된 사업자는 계약일로부터 14일 이내에 계약서, 제안요청서, 제안서, 과업지시서 등을 근거로, 본 사업을 수행하기 위한 프로젝트 세부추진계획서를 작성·제출하여야 함 \n- 사업수행 계획은 수행공정간 연계가 보일 수 있도록 하며 감리 및 품질보증 기간 등을 고려하여 상세하게 기술해야 함 (감리의견 수용에 따른 산출물 수정 및 보완에 소요되는 기간 등 필요시 이에 따르는 공기 지연, 추가비용발생 등에 대한 방안 제시)\n- 모든 활동에 대한 업무 상세 정의와 일정계획, 수행 방안 및 의사소통 방안, 기밀 보장 방안 등 상세 프로젝트 계획을 제공하여야 함\n- 본 사업 추진 중에 이루어져야 할 각종 보고(정기/비정기) 계획을 상세히 제시 \n- 계획에는 분석/설계/개발/테스트/이행 및 롤아웃을 단계별로 정리하여야 함. 단계에는 진행 상황을 모니터 하기 위해 사용하는 사업의 주요업무와 이행 지수(진행율) 및 인도되는 구체적인 물품에 대한 정보가 포함되어 있어야 함"]
["PMR-006","필수","일정관리","-  수행 공정간 연계가 보일 수 있도록 하며 품질보증 기간 등을 고려하여 상세하게 기술\n-  본 사업 수행을 위한 일정계획을 총괄적으로 상세히 제시\n-  일정은 전체일정과 세부일정으로 구분하여 작성하여야 함"]
["PMR-007","필수","품질보증","- 품질보증의 범위, 품질보증을 위한 조직, 절차, 점검방법 등을 제시하여야 함\n- 제안사는 품질보증을 보장하기 위한 품질보증방안을 제시하여야 함\n- 제안사가 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 받은 경우 이를 입증할 수 있는 근거 서류를 제시하여야 함"]
["PMR-008","필수","위험관리","- 보안, 일정지연, 품질저하, 장비 변경에 따르는 예산초과 등 Risk 발생을 사전 예방하고 발생시 사후 대처방안을 제시하여야 함\n① 성능상 문제 등으로 H/W 또는 S/W가 변경되는 경우에 대한 사후 대응방안을 구체적으로 제시\n- 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안 제시\n- 데이터 통합 및 이행시 누락데이터 방지계획을 기술적으로 제시"]
["PMR-009","필수","산출물 관리","-  수행사는 사업 추진 과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 제안요청서의 산출물 목록을 참고하여 작업 일정 계획 및 품질보증 계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출부수 등 제시하여야 함(필요시 제시된 산출물 중 특정산출물 제외 및 이외의 산출물 추가 가능)\n-  수행사는 산출물 및 각종 안내서 (시스템 운영자, 사용자 안내서 등)의 관리 방안 제시\n-  수행사는 사업수행계획서 작성 시 발주사와 상호 협의하여 조정할 수 있음\n-  최종 산출물은 아래 한글본으로 제출함을 원칙으로 함\n-  용역 완료시 제출하는 최종 결과물(프로그램 소스 등)은 발주사의 승인을 득한 후 원본 파일을 CD에 수록하여 산출물과 같이 제출하여야 하고, 프로그램 소스에 대한 형상관리가 가능하도록 협조하여야 함"]
["PMR-010","필수","요구사항 관리","-  사업자는 기능/비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 분석, 설계, 시험단계 등 개발 전 단계의 관련 산출물에 반영여부를 확인할 수 있도록 관리하여야 함"]
["PMR-011","필수","테스트 수행","테스트 단계별로 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 및 대량자료 테스트 수행방안 등을 세부적으로 기술하여야 함\n- 단, 테스트계획 및 인수테스트는 향후 통합PMO와 협의하여 적용함"]
["PMR-012","필수","관리보안","-  인적, 물적 자원에 대한 보안정책 및 지침을 수립하여 적용하고, 수시로 보안 진단을 실시함\n-  외부 인력을 포함한 사업 수행 인력을 대상으로 주기적인 보안교육 실시 및 보안서약서 작성 등 보안관리 철저히 함\n-  본 사업 수행 중 취득한 지식에 대하여 과업수행중은 물론 사업이 완료된 후에도 비밀 보안을 준수함\n-  수행사는 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여는 사업수행의 전후를 막론하고 주관기관의 승인 없이 외부에 유출 또는 누설하여서는 안되며, 이를 위반시 향후 법적책임이 있음을 포함한 대표자 보안서약서를 작성하여 제출함"]
["PMR-013","필수","물리보안","-  프로젝트 사무실, 중요장비 설치장소에 대한 출입보안 실시함\n-  개인소유의 PC 및 보조기억장치 반입․반출 통제 실시함\n-  생성된 문서는 별도의 시건장치가 된 곳에 안전하게 보관함\n-  폐기되는 문서는 안전한 방법으로 폐기되도록 함 \n-  문서의 보안등급을 부여하고 등급에 따라 차별화된 권한을 적용하여 관리함"]
["PMR-014","필수","참여인력보안","-  사업 착수시: 사업 참여인원에 대해서는 사업투입 전, 신원조회를 위한 “4대보험 가입 증명서”와 “보안서약서”를 제출하고, 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 법률 또는 규정에 의한 비밀유지의무 준수 및 위반시 처벌내용 등에 대한 보안교육 실시하여야 함\n-  사업 수행시: 수행사는 보안인식강화를 위해 주기적으로 자체 보안교육을 실시해야 하며, 주관기관이 요구하는 보안교육에 참석함\n-  사업 종료시: 사업에 참여한 사업자가 활용한 PC 및 서버의 경우 사업 완료 후 자료의 복구가 불가능 하도록 조치함"]
["PMR-015","필수","검수 및 검사 요건","-  검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시하고, 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재검수를 받아야 함\n-  시스템 납품설치와 시스템의 정상가동 여부에 대하여 확인하며, 시스템 관리, 기술지원 등 시스템 운영에 필요한 제반사항을 포함하여야 함"]

{"sheet":"프로젝트지원","index":10,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4]]}
["프로젝트 지원 요구사항"]
[]
["요구사항ID","분류","응락수준","요구사항이름","요구사항 내용"]
["PSR-001","표준화","필수 ","개발 표준 준수","- 다음과 같은 개발 가이드를 센터에 맞게 맞춤화하여 반영하여야 함.\n · 행정정보DB 표준화 지침 및 행정표준용어(행정안전부)\n · 행정기관 홈페이지 구축 운영 표준지침(행정안전부) \n · 공공기관 웹사이트 개인정보 노출 방지 가이드라인(행정안전부)\n · 전자정부 웹 표준 준수 지침(행정안전부)"]
["PSR-002","표준화","필수 ","양식 및 코드 표준화","- 업무처리에 필요한 정보항목(각종 양식, 용어정의, 코드, 정보분류체계)에 대한 표준화 방안을 제시해야 하며, 표준화 기준 하에 표준화를 수행해야 함.\n- 행정안전부에서 운영하는 행정표준코드 관리시스템에서 제시하는 표준코드(인사정책 및 인적자원관리 코드, 산업분류코드, 물품목록번호 등)의 적용 여부를 확인하고 이를 기반으로 한 코드표준을 제시하여야 함.\n- 설계된 코드는 해당 시스템의 업무내역을 모두 수용할 수 있어야 하며, 향후 업무확장에 따른 추가코드 발급 및 내용체계의 일관성 유지가 가능하여야 함."]
["PSR-003","표준화","필수 ","기술적용계획표 작성","제안업체는 정보시스템의 구축․운영 기술 지침(행정안전부고시 제2012-25호)의 “기술적용계획표”를 작성 제출하여야 함\n- 센터와 협의하여 기술적용계획표를 작성, 기술표준을 준수하고,  완료 전에 기술준수결과표를 제출하여야 하며, 기술적용계획의 변경이 필요한 경우 센터의 승인을 받아야 함 "]
["PSR-004","표준화","필수 ","개발방법론 활용방안 제시","- 개발방법론은 제안사가 통합정보시스템 개발에 효율적이라고 판단되는 방법론을 선택할 수 있으며, 이에 대한 방법론 선정 사유 제시\n- 본 사업의 수행절차의 체계적 관리를 위한 방법론을 분석, 설계, 개발, 통합 및 시험에 이르기까지 단계별로 체계적인 적용방안 제시\n- 프로그램 개발 및 도큐멘테이션 등 프로그램과 데이터 관리에 대한 표준화, 변경관리, 문서관리방안 제시"]
["PSR-005","표준화","필수 ","개발 표준 정의","- 시스템의 상호운용성, 안정성, 확장성, 유지보수성을 제고하기 위한 개발 표준 정의  \n- 센터 Identity를 통일성 있게 구현하고, 사용자 편의를 고려한 UI 표준 수립 \n- 향후 유지보수를 고려하여 프로그램, DB 등의 명명규칙 등 정의\n- 각종 규정, 정보시스템의 용어 등을 통합하여 데이터 표준 용어사전 구축 \n- 코드 표준화, DB 구축ㆍ운영, 데이터 품질, 데이터 보안 등 데이터 관리체계 정의 "]
["PSR-006","운영지원","필수 ","시스템 장애 및 복구","- 안정적인 업무 프로그램 및 시스템 운영을 위한 통합정보시스템에 대한 장애대책 방안을 제시해야 함\n- 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위하여 체계적이고 효과적인 백업 및 복구 방안을 제시하여야 함\n- 발생 가능한 장애 요소들을 유형/단계별로 구분하여 제시하고, 이에 대한 대처 방안을 제시해야 함\n- 시스템 개발 및 운영 시 발생한 문제점 및 장애에 대한 기록 관리 및 대처 방안을 제시해야 함"]
["PSR-007","운영지원","필수 ","안정화 요건","- 목표시스템 가동 이후, 정상 운영 시 까지 안정화 활동을 수행하여야 함\n- 안정화 활동이란, 문제 발생 시 적절한 조치를 취하고, 일별 가동 상태 모니터링 및 기록, 예방 점검 활동 실시, 운영 유지보수 인력 교육, 자체 헬프 데스크 운영 및 비상연락체제 가동, 개발 자원 이관 및 기술 지원을 의미함"]
["PSR-008","운영지원","필수 ","접근권한 규정관리","- 목표시스템에 보관되어 있는 각종 데이터와 사용자 인증 정보의 올바른 보관과 활용을 위해 자료의 검색 및 조회에 대한 접근권한을 규정하여 제시하고 관리함"]
["PSR-009","운영지원","필수 ","운영시스템 전환 및 가동","- 개발 완료 후 가동에 이르는 단계별 작업 절차와 역할을 기술하여 산출물로 제시하여야 함\n- 기존 업무의 중단 없이 시스템을 전환할 수 있는 방안을 제시하고 문제발생시 조치해야 함\n- 안정화 기간 동안 발생한 모든 장애에 대한 기록을 관리하고, 향후 발생 가능한 장애를 포함하여 장애 유형별 대응 시나리오를 문서화 할 것\n- 시스템 운용 환경 구축에 필요한 제반 비용을 포함하여 제시할 것\n- 시스템 설치 후 인수시험을 한 후 실사용자를 대상으로 2주 이상 시범운영하여 동작에 이상이 없을시 검수함\n- 시스템별 단계적 전환계획 수립 요건을 제시해야 함. 예를 들면, 총 예상 사업 기간이 1년이나 업무 지원 등 1년 이내에 종료될 수 있는 업무별 개발 일정을 반영하여 개발 및 운영 일정 계획을 수립하고 단계적 운영이 가능한 계획을 수립하여 제시하여야 함"]
["PSR-010","운영지원","필수 ","업무운영 지원","- 시스템 운영시 최소한의 운영 요원에 의해 관리/운영되어 질 수 있도록 자동화를 최대한 고려하는 최적의 방안을 제시\n- 제시하는 운영조직은 연구원과 제안사, 시스템 공급업체 간의 역할 및 담당 책임자를 명확히 명시하여야 함"]
["PSR-011","유지보수","필수 ","유지보수 지원","- 신규로 구축되는 분야별 유지보수와 관련되어 다음의 사항을 포함하여 기술하여야 함 \n① 분야별 무상 하자보수 기간, 유상 유지보수 요율\n  ※ 무상 하자보수 기간은 검수완료 이후 1년 이상으로 지원해야 함\n② 유·무상 유지보수조직 지원범위, 지원방법, 인원\n③ 발주기관과 공동 운영할 분야 및 운영기간, 지원인력\n④ 제안사는 전산장비 별(특히, 서버의 경우)는 검수완료 이후 3년간의 무상 Warranty 기간을 보장, S/W별 라이선스 정책, 업그레이드 조건, 유상유지보수 요율(H/W, S/W)이 포함된 향후 5년간의 유지보수 조건을 제조사 또는 공급사(수입제품인 경우 제조사 또는 국내총판)로부터 확인하여 제안서에 제시하여야 하고, 기술지원확약서에 상기 내용을 포함하여 계약 전까지 제출하여야 함\n⑤ 아울러, 기술지원확약서는 향후 발주자가 해당 전산장비의 폐기시까지 유지보수 요구 시 제시한 유지보수조건 내에서 기술지원을 하겠다는 내용을 포함하여야 함\n⑥ H/W 및 S/W에 대한 준공 후(무상유지보수 기간을 포함한 5년간) 유상유지보수료(유상유지보수 년수, 공급가, 연간 유지보수요율, 연간유지보수료, 5년간 유지보수료) 제시\n- 무상하자보수 지원방안 제시(하자보수조직 지원범위, 지원방법, 인원)\n- 시스템 체계 전반에 걸쳐 장애복구 대책 및 복구소요 시간 등을 포함하는 상세한 하자보수 계획을 수립 제출하여야 함\n① 사전 정기점검, 하자보수 지원체계, 보유인력현황 등\n- 제안사는 시스템의 최적 운용방안 및 응급처리 방안 등에 대한 대책을 제출하여야 함\n- 제공되는 하드웨어(서버 및 디스크)는 지속적으로 CPU 및 메모리 등 기타 주요 부품에 대한 업그레이드가 가능한 제품이어야 함\n- 무상 정비기간 중 하드웨어 및 시스템 소프트웨어 운영상 중대한 결함이 발견될 경우는 신규 제품으로 교환하여야 하며, 경우에 따라서는 손해배상 책임을 져야 함\n- 발생 가능한 장애 요소들을 유형별로 구분하여 제시하고, 유형별 대처방안을 제시하여야 함"]
["PSR-012","유지보수","필수 ","패키지 유지보수","- 관련 시스템을 패키지 기반으로 구축할 경우, 향후  패키지 소프트웨어 업그레이드 시 인터페이스 관련 별도의 추가 작업이 없도록 해야 함\n- 업무지원시스템을 패키지로 적용할 경우, 향후 유지보수 시 사용자의 Needs에 따라 시스템 개선 및 수정, 보완 시 서비스 리포지토리에 보관된 관련 Business Service를 재사용하여 조립, 구축함\n- 코딩 위주의 개발이 아닌 모델 기반으로 개발할 수 있도록 SOA 중심의 개발 거버넌스를 제공해야 함"]
["PSR-013","교육지원","필수 ","사용자 매뉴얼","- 매뉴얼은 사용자 유형별(일반사용자, 회계시스템 사용자 등)로 구분하여 작성하며, 매뉴얼에는 각 사용자들이 사용할 수 있는 기능을 모두 포함하며 다음과 같은 정보를 반드시 포함해야 함\n① 사용자 매뉴얼은 화면이 바뀌는 단위를 기준으로 사용 방법을 설명함 \n② 사용자 매뉴얼 제공 정보: 목표시스템 세부 기능 사용 방법, SW를 설치해야 하는 경우 해당 SW 설치 및 제거 방법"]
["PSR-014","교육지원","필수 ","운영자 매뉴얼\n","- 원활한 운영·관리를 위해, 매뉴얼에는 다음과 같은 정보를 반드시 포함해야 함\n① 운영자 매뉴얼 제공 정보: 목표시스템 내에 설치된 각종 SW 실행 방법, 목표시스템 실행방법, 목표시스템 및 SW 구성항목(Configuration) 값 및 설정 방법, 프로그램 목록 설명, 제공 기능, 타 시스템과 연계 시 송수신데이터 연계 방법, 로그 확인 및 분석 방법\n② 데이터 매뉴얼 제공 정보: ERD, DB 백업 방법, 데이터 전환 방법, 데이터 무결성 검증 방법, 테이블 구성도, 서로 관련되어 있는 데이터 목록, 테이블 구성도"]
["PSR-015","교육지원","필수 ","기술이전 및 교육훈련","- 센터 임직원들이 정보화 마인드 기반을 갖추고 새로운 시스템을 용이하게 사용할 수 있는 교육훈련방안 제시\n① 교육훈련방안은 교육대상자(사용자, 운영자, 개발자, 관리자, 경영층 등)별로 교육내용, 교재편성계획 등 제시\n② 사용자 및 운영자, 개발자과정은 교육 대상자들의 신규시스템 적용을 감안한 다단계 교육실행 방안 제시\n③ 기타 교육기간, 인원, 장소, 비용, 조건 등을 명시하여 상세하게 제시\n④ 시스템운영자 및 사용자에게 지속적 교육을 제공하는 프로그램 제시\n- 우리 센터 전산인력의 기술력 향상 및 운용능력 배양을 위한 단계별, 과정별 교육계획 및 기술이전계획을 상세히 제시하여야 함\n① 관리자 및 일반사용자 교육, 시스템운영자 교육\n② 본 사업의 추진분야별로 상세한 기술이전 계획을 제시하고, 제안 제품별 운영 매뉴얼은 검수 전까지 3부 이상을 제출할 것\n- 효율적인 사업추진을 위한 업무공유방안 제시\n① 자문회의 개최, 워크숍 실시, 선진사례 벤치마킹 등\n- 시스템 구축 및 운영에 필요한 각종 지침서를 제공\n- 시스템을 조기에 성공적으로 운영하기 위하여 변화관리 방안을 제시하고 지원해야 함 \n- 전자결재 양식개발, ERP 개발 등의 운영 및 유지보수를 원활하게 수행할 수 있도록 유/무상 유지보수 기간 동안에 시스템 운영자 및 유지보수 업체에게 ERP, 전자결재 등의 구축 시스템의 운영 및 개발 기술을 지속적으로 교육 및 전수해야 하며, 관련하여 교육 및 전수 방안을 상세하게 제시하여야 함 "]
["PSR-016","기타","필수 ","통합PMO와의 협업 지원","- 통합PMO와의 협업 지원을 위해 별도의 전문조직을 구성해야 함.\n- 통합PMO와의 협업 전문 조직은 제안사 또는 제안콘소시엄과 독립적으로 구성하며, 비용/일정/품질 관점에서 전사적 프로젝트를 효과적으로 관리하기 위한 통합기능 조직으로 시스템의 성공적 구축을 위해 다음과 같은 활동을 수행해야 함\n① 기본설계사업과 구축사업의 연속성(기본설계내용 기반의 시스템 구축)을 보장\n② 요구사항 변경을 통제 \n③ SI업체 및 솔루션 벤더 들간의 업무협의 및 중재\n④ 기본설계의 상세화 단계에서의 이슈해결과 의사결정과정 지원\n⑤ 감리지원-사업관리를 위하여 감리와 상호 협조하여 업무를 추진"]
["PSR-017","기타","선택","성과분석","- 업무와 연계하여 시스템의 운영에 따른 기대효과 및 성과분석 제시\n① 계량, 비계량 효과를 분석하고 비용으로 환산한 효과 제시  \n② 시스템 별 성과지표 및 성과목표, 측정방법 제시"]
["PSR-018","기타","핵심","프로토타이핑 개발 ","- 전체 시스템에 반영되는 공통 기능 및 사용자인터페이스 등은 프로토타입 개발을 통하여 검증 후 적용. 제안사는 프로토타입 적용 범위 및 검증방법 제시\n- (예시) ERP – 전자결재 연동 방안, 전자결재, ERP와 EDMS 연동 등"]
["PSR-019","기타","필수 ","추가제안","- 제안사의 창의적인 판단에 따라 상기 제안 요청 이외에 사업에 필요하다고 판단되는 사항, 시스템 개발에 필요한 전제사항, 요구사항 등을 제시"]
["PSR-020","기타","필수 ","기타","- 제안사는 시스템 개발 관련분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응해야 함\n- 시스템 개발에 필요한 전제사항, 요구사항 등을 제시하여야 함\n- 본 사업의 성공적 완수를 위하여 전문 기술분야의 전문컨설턴트를 권장하며 그 방안 및 기간을 명시하여야 함\n- 본 프로젝트를 수행함에 있어 기밀을 보장할 수 있는 방안 제시\n- 사업수행 기간 중 센터의 내․외부 여건변화에 따른 요구사항 변경이 발생하면 상호 협의하여 반영 \n- 본 사업 추진 중에 이루어져야 할 각종 보고(정기/비정기) 계획을 상세히 제시"]

{"sheet":"IF정의(시스템관계도)","index":11,"n_rows":7,"n_cols":11,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,10],[1,9,1,10],[3,9,3,10]]}
["시스템 관계도 \n(인터페이스 정의)"]
[]
[null,null,null,"시스템\n코드","PMS","시스템\n명","프로젝트관리시스템","작성자",null,"작성일"]
[]
[]
["인터페이스\n번호","인터페이스 명칭","인터페이스 설명","유형","송신","유형","수신","관련정보\n(개념데이터 수준)","인터페이스\n주기","연계방식","Source"]
["SIR-PMS-001"]

{"sheet":"개념데이터 정보","index":12,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,4],[8,0,13,0],[8,1,13,1],[14,1,16,1],[14,0,16,0]]}
["개념데이터 정보"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["개념데이터명칭","개념데이터설명","핵심속성","속성설명","Primary Key 여부"]
["사람","제품을 구입하는 대상과 회원 및 관리자를 통칭하는 정보","ID","사람의 고유 ID 부여(ID 작성 원칙에 따라 부여됨)","O"]
[null,null,"Password","고객의 비밀번호( 암호화 처리하여 관리)"]
[null,null,"주소","고객의 주소 정보"]
[null,null,"이메일","고객의 이메일 주소 정보 관리"]
[null,null,"전화","고객의 전화번호정보 관리"]
[null,null,"기념일","고객의 기념일 정보 관리"]
["상품","상품에 대한 규격과 가격 정보등과 같은 기본정보와 A/S정보 및 운용정보까지 포함하는 정보","제품명","제품에 대한 고유 명칭 정보","O"]
[null,null,"제품사양정보","제품에 대한 사양 정보를 제품 분류체계에 준수하여 관리"]
[null,null,"단가정보","제품에 대한 단가 정보 관리"]

{"sheet":"데이터 요구사항","index":13,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7]]}
["데이터 요구사항 \n(데이터 신규 생성 및 전환 요건 정의)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["요구사항 ID","요구사항 명칭","데이터 명칭","데이터 형태","데이터구축량","데이터 구축범위","데이터 검증요건","기타 고려사항"]
["DAR-PMS-001","고객정보 데이터 전환","고객정보","텍스트 숫자","DB(1), 테이블(44개), 데이터량(1G)","현 시스템에서 운영되고 있는 고객 정보를 새로 구축되는 목표시스템에\n전환한다.","전환된 데이터를 샘플링하여 원시 데이터와 비교하여 오류 데이터 및 중\n복 데이터의 정합성, 누락 또는 잘못된 데이터 값을 점검한다.","데이터 전환 계획 수립 시, 갱신이 없는 데이터베이스 (Read Only)는 사전\n에 데이터를 전환한다"]
["DAR-PMS-002","외국인 출입국 초기 자료 구축","외국인 출입국 정보","텍스트","총 500권, 총 5000편, 총 10 만면","- 필요 작업요소                                                                                                                                                                                                                                                  자료 반/출입 및 관리                                                                                                                                                                                                                                             일반 스캔, 이미지 보정 및 검증                                                                                                                                                                                                                                       메타데이터 추출 및 입력, 검증                                                                                                                                                                                                                           이미지파일로부터 변환\n                                                                                                                                                                                                                            형식/연계 점검\n- 상기의 일반 작업요소 이외에 특수작업요소 및 추가 작업요소는 없음","- 스캔을 통해 획득한 이미지는 보정 시 원시자료상에 존재하는 오류도 수\n정하며, 2회 검증을 실시한다.\n- 메타데이터는 2회 검증을 실시하며, 최종 형식 및 연계 사항을 점검한다.","- 원시자료 유형은 현대간행물로, 이미지제작을 수행한다.\n- 자료가 분산되어 있지 않으나 해당 자료에 대한 목록을 보유하고 있지 않다.\n- 해상도가 400dpi 이어야 하고, 컬러로 스캔해야 한다.\n- 원시자료가 영어이며, 메타데이터 항목은 17개 이다."]